聊开管办发〔2019〕7号

聊城经济技术开发区管理委员会办公室

关于下达2019年城乡基础设施建设计划的

通    知

物流园区管委会，各乡镇政府（街道办事处），机关各部门，各分支机构：

为全面贯彻落实党的十九大精神，落实“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，党工委、管委会研究，结合开发区实际，确定了我区2019年城乡基础设施建设计划，决定启动实施中华路北延、聊高路改造、财干路东延、东昌路东延、辽河路东延等城乡基础设施项目建设。

各级各部门要深入贯彻落实党工委、管委会的决策部署，牢固树立全局观念、责任意识，齐心协力、密切协作，全力确保各项目顺利建设。住建局、市政管理局分别牵头负责各基础设施项目的手续办理、工程建设等工作；财政局负责做好资金保障；经贸、国土、规划、环保等部门负责协助牵头部门办理项目相关手续；物流园区管委会、各乡镇政府（街道办事处）负责做好辖区内各项目征地拆迁工作，保证施工环境。

附件：1.2019年住建局承建基础设施工程投资概算表、建

设计划及分工

2.2019年市政管理局承建基础设施工程投资概算

表、建设计划及分工

聊城经济技术开发区管理委员会办公室

2019年3月21日

（此件公开发布）

附件1：

2019年住建局承建基础设施工程投资概算表

单位:万元

| 项 目 名 称 |  | 项目概况 | 总投资 | 其中 |  |  | 2019年财政支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆迁 费用 | 征地 费用 | 建设 资金 | 拆迁 费用 | 征地 支出 | 建设 支出 | 总计 |
| 1 | 城区道路绿化亮化工程 | 新建8条道路，总长14.5公里；新建12条道路铺装绿化工程，总铺装及绿化面积约107.2万平方米；新建9条道路亮化工程，共630基 | 40729 | 0 | 2237 | 38492 | 0 | 2237 | 13483 | 15720 |
| 2 | 城区桥梁工程 | 新建财干路东延、辽河路东延、嫩江路东延桥梁3座 | 42800 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 3800 | 3800 |
| 3 | 其他工程 | 人行天桥、桥涵土方、电力线路迁移、监理设计预算验收等 | 7085 | 0 | 0 | 7085 | 0 | 0 | 3700 | 3700 |
| 4 | 交通公路工程 | 养护维修县乡等公路约30公里 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 5 | PPP项目 | 启动建设中华路北延及聊高路改造提升工程，新建徒骇河大桥、跨济聊高速大桥 | 108220 | 0 | 3200 | 105020 | 0 | 3200 | 24300 | 27500 |
| 6 | 应付以往工程款项 | 以往年度的应拨付工程款，其中18年底应付26332万元，19年底应付22481万元 | 48813 |  |  | 48813 |  |  | 48813 | 48813 |
| 合计 |  |  | 248047 | 0 | 5437 | 242610 | 0 | 5437 | 94396 | 99833 |

2019年住建局承建基础设施工程建设计划及任务分工

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 （万元） | 征地拆迁费用 （万元） | 总投资 （万元） | 2019支出 （万元） | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政基础设施项目 | 1 | 海河路东延工程 | 西起庐山路，东至小湄河游园路，道路全长434.5米，本次施工红线宽30米，车行道16米，人行道各7米，安装路灯25基，人行道铺装6090平方米 | 620 | 0 | 620 | 350 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 东城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 郑 峰周厚君 李怀强 范志刚潘建民 |
|  | 2 | 东昌路东延工程 | 西起东环路，东至四新河，全长840米，红线宽60米，绿线宽100米，主车道29米，慢车道7米，人行道铺装8400平方米，两侧绿化带各宽20米，安装路灯48基 | 3988 | 0 | 3988 | 2000 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 3 | 嫩江路东延工程 | 西起东环路，东至四新河，全长790米，红线宽30米，绿线宽40米，车行道16米，人行道各7米，两侧绿化带各5米，安装路灯45基 | 2100 | 征地53亩约317万元 | 2417 | 1200 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 4 | 辽河路东延工程 | 西起东环路，东至四新河，全长1000米，红线宽53米，绿线宽80米，主车道22米，分隔带4.5米，副车道6米，人行道各5米，两侧绿化带各13.5米，安装路灯55基 | 4080 | 征地120亩约865万元 | 4945 | 2500 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 5 | 周公路东延工程 | 西起二干渠，东至光岳路，全长约300米，道路红线60米，主车道28米，双侧副车道5.5米，两侧雨污水管道约600米，安装路灯18基，绿化面积约3.6万平方米。新建二干渠桥梁，宽55.7米，长52米，跨径为3×13米后张法预应力空心板桥 | 2286 | 0 | 2286 | 1300 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 6 | 星光和园东支路工程 | 北起海河路，南至黄河路，道路全长500米，红线宽20米，车行道12米，两侧各人行道4米，安装路灯14盏 | 500 | 0 | 500 | 150 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 东城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 郑 峰周厚君 李怀强 范志刚潘建民 |
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 （万元） | 征地拆迁费用 （万元） | 总投资 （万元） | 2019支出 （万元） | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 |  |
| 市政基础设施项目 | 7 | 财干路东延工程 | 西起光岳路，东接黑龙江路，全长1800米，红线宽60米，绿线宽120米，主车道29米，副车道各7米，人行道各7米，安装路灯100 基，绿化面积10万平方米 | 10200 | 0 | 10200 | 3000 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 8 | 中华路明珠大桥公园及养老院公园 | 开发区中华路明珠公园及养老院公园绿化工程项目，对中华路以东、徒骇河以北、桐山书院以南三角绿地进行园林景观建设，总绿化面积6.9万平方米 | 1118 | 0 | 1118 | 800 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 9 | 聊夏路绿化亮化工程 | 南起北环路，北至茌平界，全长2460米。绿线宽60米，主干道宽28米，机非隔离带宽4.5米，慢车道宽5.5米。两侧绿带各宽16米，总绿化面积约7.2万平方米，安装路灯125基 | 3200 | 0 | 3200 | 620 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 10 | 四新河河道景观土方工程 | 本工程位于聊城经济技术开发区四新河两岸，南起长江路，北至徒骇河，土方总量为683000立方米 | 2100 | 0 | 2100 | 800 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 11 | 四新河滨河路工程 | 本工程位于聊城经济技术开发区四新河西岸，南起长江路，北至嫩江路，车行道面积3.5万平方米，人行道面积2.5万平方米，排水管道长2010米 | 2700 | 0 | 2700 | 1000 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 12 | 四新河河道绿化景观工程 | 本工程位于聊城经济技术开发区四新河西岸，南起长江路，北至黑龙江路，总绿化面积38万平方米，自行车道面积1.8万平方米，游步道及广场面积0.72万平方米 | 5600 | 113.7亩地款及附属物费用共计1055万元 | 6655 | 2000 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 13 | 辽河路四新河桥梁 | 位于四新河辽河路交叉处，连续跨越四新河及两侧滨河路，全长约170米，跨径布置为（40+60+40）+30米 | 8300 | 0 | 8300 | 1000 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 （万元） | 征地拆迁费用 （万元） | 总投资（万元） | 2019支出（万元） | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政 基础 设施 项目 | 14 | 嫩江路四新河桥梁 | 嫩江路四新河桥梁，与河道右偏角约63°，桥长约180m，桥宽为31m（0.5m护栏+3m自行车道+4m人行道+16m车行道+4m人行道+3m自行车道+0.5m护栏） | 4500 | 0 | 4500 | 800 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 15 | 财干路徒骇河桥梁 | 财干路徒骇河大桥，桥梁全长约为300m。其中主桥跨径布置为2x45+80+2x45m，主桥全长为260m，桥宽45m | 30000 | 0 | 30000 | 2000 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 16 | 新东环桥涵及备土工程 | 南起济聊一级路，北至开发区界，全长8.7公里，桥涵约1500米，路基备土约71.1万立方米 | 3685 | 0 | 3685 | 2200 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 蒋官屯街道广平乡 经贸局 国土分局 规划分局 | 王克林赵学成 周厚君 李怀强 范志刚 |
|  | 17 | 东昌路国际会展中心人行天桥 | 位于东昌路国际会展中心两公交站牌之间，桥长50.4米，桥面宽4米，桥体两端各设一处人行梯道。桥下净空5米 | 800 | 0 | 800 | 800 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 东城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 郑 峰周厚君 李怀强 范志刚潘建民 |
|  | 18 | 新东外环电力线路改造工程 | 对东外环建设范围内的电力线塔、线杆等进行迁移改造 | 1000 | 0 | 1000 | 300 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 蒋官屯街道广平乡 经贸局 国土分局 规划分局 | 王克林赵学成 周厚君 李怀强 范志刚 |
|  | 19 | 工程监理、设计、预算、测绘、项目咨询、验收、评估等服务 | 2019年城建基础设施及交通公路工程的监理、设计、前期预算、测绘勘察、图纸审查、项目验收、项目咨询等前期手续服务 | 1600 | 0 | 1600 | 400 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 周厚君 李怀强 范志刚潘建民 |
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 （万元） | 征地拆迁费用 （万元） | 总投资（万元） | 2019支出（万元） | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 |  |
| PPP项目 | 20 | 中华路北延工程 | 南起徒骇河，跨济聊高速公路、徒骇河，北至北外环，全长3.5公里，红线宽68米，绿线宽120米，主车道30米，双侧副车道7米，绿化面积16.8万平方米，同时配套建设排水管网、路灯照明等工程 | 33100 | 500亩地款及附属物费用约3200万元 | 36300 | 8000 | 旭瑞公司 梅兆强 尹鸿福 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 21 | 聊高路绿化提升工程 | 南起北外环，北至开发区界，道路全长5.4公里，道路两侧各加宽4米，两侧绿化带各31米，绿化面积29万平方米 | 15420 | 0 | 15420 | 4500 | 旭瑞公司 梅兆强 尹鸿福 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 22 | 跨徒骇河大桥 | 跨徒骇河大桥，为独塔斜拉桥，采用水岸明珠造型，主桥跨径240米，桥宽46米，桥面以上最高处105米 | 37000 | 0 | 37000 | 13000 | 旭瑞公司 梅兆强 尹鸿福 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
|  | 23 | 跨济聊高速大桥 | 跨高速路周公河大桥，采用梁式桥设计，桥梁长552m，主桥宽44.1m，引桥桥宽39.1m | 19500 | 0 | 19500 | 2000 | 旭瑞公司 梅兆强 尹鸿福 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
| 交通 项目 | 24 | 农村公路大中修工程 | 养护维修县乡等公路约30公里 | 400 | 0 | 0 | 300 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 物流园区 蒋官屯街道 北城街道 广平乡 | 周 勇 王克林 杨正阳 赵学成 |
| 以往工程款项 | 25 | 以往工程款项 | 以往年度的应拨付工程款，其中18年底应付26332万元，19年底应付22481万元 | 48813 | 0 | 48813 | 48813 | 住建局 王文全 | 财政局 | 袁保庆 |
| 合 计 |  |  |  | 242610 | 5437 | 248047 | 99833 |  |  |  |

附件2：

2019年市政管理局承建基础设施工程投资概算表

单位:万元

| 项 目 名 称 |  | 项目概况 | 总投资 | 其中 |  |  | 2019年财政支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆迁 费用 | 征地 费用 | 建设 资金 | 拆迁 费用 | 征地 支出 | 建设 支出 | 总计 |
| 1 | 城区新建路段道路绿化完善工程 | 新建道路2条，道路亮化4条，绿化完善4道路，绿化完善面积约3万平方米 | 1234 | 0 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 2 | 公园绿化提升工程 | 完善面积约32万平方米 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 1620 | 1620 |
| 3 | 其他工程 | 三角绿地管理、创城小微工程、粉碎站维护、环境综合整治、苗圃建设、喷灌系统改造、光岳路养护、财干路养护、公园养护管理及鲜花管理、闸门建设维修、雨污分流、农村路灯建设监理设计预算验收等 | 3256 |  |  | 3256 |  |  | 1983 | 1983 |
| 4 | 应付以往工程款项 | 以往年度的应拨付工程款，19年底应付6454万元 | 6454 |  |  | 6454 |  |  | 6454 | 6454 |
| 5 | 2019年清洁取暖改造 | 计划完成3500户的清洁取暖改造（根据市级下达任务要求进行相应调整） | 3325（包含运行补贴） | 0 | 0 | 3325（包含运行补贴） | 0 | 0 | 3325（包含运行补贴） | 3325（包含运行补贴） |
| 合 计 |  |  | 16969 |  |  | 16969 |  |  | 10737 | 10737 |

2019年市政管理局承建基础设施工程建设计划及任务分工

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设 投资 （万元） | 征地拆迁费用 （万元） | 总投资（万元） | 2019支出（万元） | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政 基础 设施 项目 | 1 | 岷山路及钢管厂协议小路施工工程 | 岷山路（海河路至湄河路）约计100米，混凝土路面；钢管厂协议路约计150米，沥青路面 | 200 | 0 | 200 | 100 | 市政局 李钦政 段文超 | 东城街道 | 郑峰 |
|  | 2 | 雨污水混流排查工程 | 继续对城区内雨污混流点进行排查改造,推进区内雨污分流改 | 200 | 0 | 200 | 100 | 市政局 李钦政 段文超 | 东城街道 | 郑峰 |
|  | 3 | 小湄河闸门改造工程 | 对小湄河闸门进行改造维修，更换闸板，约计30处 | 200 | 0 | 200 | 130 | 市政局 李钦政 段文超 | 蒋官屯街道 | 王克林 |
|  | 4 | 黄山路雨水管通徒骇河施工工程 | 协调移植滨河大道绿化，并接通黄山路管道入徒骇河 | 80 | 0 | 80 | 40 | 市政局 李钦政 段文超 | 东城街道 | 郑峰 |
|  | 5 | 农村路段建设 | 对村级路灯进行维护更新，并新增部分新灯。保障村级照明 | 120 | 0 | 120 | 60 | 市政局 李钦政 段文超 | 东城街道 蒋官屯街道 北城街道 | 郑峰 王克林 杨正阳 |
|  | 6 | 金山路、汇通路、崂山路、游园路等路灯建设工程及设计监理费 | 对金山路（北段）汇通路、崂山路滦河路西段尚未建设路灯的路段、安装施工 | 400 | 0 | 400 | 200 | 市政局 李钦政 段文超 | 蒋官屯街道 | 王克林 |
|  | 7 | 崂山路、华宇路新建路段绿化完善工程 | 按照城市公共道路建设要求，完善道路绿化，增加绿化喷灌设施，绿化面积约7000平方米。华宇路全长308米，道路宽度8米，两侧各2米的人行道，人行道上步有101棵行道树 | 364 | 0 | 364 | 364 | 市政局 安 阳 史跃明 | 东城街道 蒋官屯街道 | 郑峰 王克林 |
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 （万元） | 征地拆迁费用 （万元） | 总投资（万元） | 2019支出（万元） | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 |  |
| 公园 景观 项目 | 8 | 小湄河景观提升工程 | 完善现场景观，对各重点环节进行重新打造。其中东昌桥南侧西岸位置的广场重新设计修建，提升景观档次。滦河路北侧西岸设计台阶绿化广场，为周围环境提供休闲场所。汇通路-济聊高速公路东岸进行全面的设计改造。通过提升方便周边居民提供提供休闲散步，提供更多活动空间，改造公园整体环境 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 市政局 安 阳 史跃明 | 东城街道 | 郑峰 |
| 清洁 取暖 项目 | 9 | 2019年清洁取暖改造 | 计划完成3500户的清洁取暖改造（根据市级下达任务要求进行相应调整） | 3325（包含运行补贴） | 0 | 3325 （包含运行补贴） | 3325 （包含运行补贴） | 市政局 安 阳 鲍来强 | 蒋官屯街道北城街道 | 任之阳 翟继云 |
| 以往 工程 款项 | 10 |  | 以往年度的应拨付工程款，19年底应付6454万元 | 6454 | 0 | 6454 | 6454 | 市政局 李瑞邦 | 财政局 | 袁保庆 |
| 合 计 |  |  |  | 16969 | 0 | 16969 | 10737 |  |  |  |

聊城经济技术开发区管理委员会办公室       2019年3月21日印发